## Sheet1
[프로젝트명] 안산 공공도서관
항목 날짜 |  |  |  | 6월 | [17 empty] | 7월 | [30 empty] | 8월
|  |  |  | 1주 |  |  | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 | [6 empty] | 6주 | [6 empty] | 7주 | [6 empty] | 8주 | [6 empty] | 9주
No. | 단위업무id | 단위업무명 | 담당자 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | 계획 및 분석 | 공통 | bar: 1주 13 to 1주 14
2 |  | 요구사항분석 | bar: 1주 14; 2주 17
3 |  | 단위업무분석 | bar: 2주 17 to 2주 18
4 |  | 착수 준비 과정 | bar: 2주 18 to 2주 19
5 |  | 착수 발표 | bar: 2주 19 to 2주 20
6 | login | 로그인UI | 장예진
7 | user_login | 사용자 로그인 | bar: 2주 20 to 2주 21; 3주 24
8 | loginError | 로그인 실패시 경고 | bar: 3주 24 to 3주 26
9 | login_success | 로그인 성공 메시지 | bar: 3주 26
10 | findId | 아이디찾기 | bar: 3주 26 to 3주 27
11 | findPw | 비밀번호찾기 | bar: 3주 27 to 3주 28
12 | join | 회원가입 UI | bar: 4주 1 to 4주 3
13 | save_login | 회원정보 저장 | bar: 4주 3 to 4주 5; 5주 8
14 | checkId | 아이디중복확인 | bar: 5주 8 to 5주 9
15 | joinError | 필수입력정보 경고 | bar: 5주 9 to 5주 10
16 | loginAuth | 로그인 권한설정 | bar: 5주 11 to 5주 12; 6주 15 to 6주 17
17 | logout | 로그아웃 | bar: 6주 17 to 6주 18
18 | loginLimit | 로그인5회실패 제한 | bar: 6주 18 to 6주 19; 7주 22
19 | header | 상단바 UI | 이진우 | bar: 2주 20 to 2주 21; 3주 24
20 | headerDetail | 상단바 상세UI | bar: 2주 21; 3주 24 to 3주 25
21 | header_custom | 비회원 메뉴 조회 | bar: 3주 25 to 3주 27
22 | header_user | 회원 메뉴 조회 | bar: 3주 27 to 3주 28
23 | HomePage | 홈페이지 메인UI | bar: 3주 24 to 3주 28; 4주 1
24 | map | 도서관 위치정보 | bar: 3주 27 to 3주 28; 4주 1
25 | calender | 도서관 일정 표시 | bar: 4주 1 to 4주 2
26 | board | 게시판 표시 | bar: 4주 2 to 4주 5; 5주 8 to 5주 10
27 | bestseller | 분류별 베스트도서 표시 | bar: 4주 4 to 4주 5; 5주 8 to 5주 11
28 | bestloan | 분류별 베스트 대출도서 표시 | bar: 5주 9 to 5주 12; 6주 15
29 | loanCount | 대출현황 표시 | bar: 6주 15 to 6주 17
30 | tagCloud | 검색기록 활용한 태그클라우드 | bar: 6주 15 to 6주 17
31 | customCount | 방문자 통계 | bar: 6주 17 to 6주 19; 7주 22
32 | MyPage | 마이페이지 UI | 김예찬
33 | resbookInfo | 예약현황조회 | bar: 2주 20 to 2주 21; 3주 24
34 | resbookCancel | 예약도서 취소 | bar: 3주 24 to 3주 26
35 | loanBookInfo | 대출도서조회 | bar: 3주 26 to 3주 28
36 | loanStatus | 대출대출여부확인 | bar: 3주 27 to 3주 28; 4주 1
37 | loanReturn | 대출도서반납 | bar: 4주 1 to 4주 3
38 | loanExtend | 대출연장 | bar: 4주 3 to 4주 5
39 | loanSMS | 반납만료되면 알림발송 | bar: 4주 5; 5주 8 to 5주 10
40 | HopeBook | 희망도서 신청조회 | bar: 5주 10 to 5주 12
41 | hopeCancel | 희망도서 취소 | bar: 5주 12; 6주 15 to 6주 16
42 | modifyUser | 회원수정 | bar: 6주 16 to 6주 18
43 | modifyAuth | 수정 시 인증 | bar: 6주 18 to 6주 19; 7주 22
44 | deleteUser | 회원탈퇴 | bar: 6주 19; 7주 22
45 | adminPage | 관리자 페이지 UI | 주예리
46 | adminMenu | 관리자 상단바UI
47 | userInfo | 전체 회원목록 표시 | bar: 2주 19 to 2주 21
48 | userSearch | 회원검색 | bar: 2주 20 to 2주 21; 3주 24
49 | userSearchDetail | 납부연체료 회원조회 | bar: 2주 21; 3주 24 to 3주 25
50 | userPenalty | 회원 벌점 순으로 정렬 | bar: 2주 21; 3주 24 to 3주 25
51 | userDetail | 회원상세창 표시 | bar: 3주 25 to 3주 27
52 | userState | 회원 대출/예약현황 표시 | bar: 3주 25 to 3주 27
53 | userActivity | 회원의 1년간 활동 기록 출력 | bar: 3주 26 to 3주 27
54 | userProcessing | 회원 예약/대출 취소/반납처리 | bar: 3주 27 to 3주 28
55 | userDetailProcessing | 예약취소/반납 시 예약우선순위로 업데이트 | bar: 3주 28
56 | userLimit | 회원 제재기간 설정 | bar: 3주 28; 4주 1
57 | loanextend | 대출기간연장 | bar: 4주 1 to 4주 2
58 | lateFee | 연체료부과 및 초기화 | bar: 4주 1 to 4주 3
59 | admin_calender | 휴관일 캘린더 형식으로 표시 | bar: 4주 4 to 4주 5
60 | calender | 해당 날짜 클릭하여 수정 | bar: 4주 5; 5주 8 to 5주 9
61 | schedule | 일정목록 CRUD | bar: 5주 8 to 5주 12
62 | HopeBooK | 희망도서 정렬 | bar: 5주 9 to 5주 12
63 | hope_application | 희망도서 신청 목록 출력 | bar: 6주 15 to 6주 16
64 | hopeBook | 희망도서 목록 정렬 및 상세창 | bar: 6주 16 to 6주 17
63 | bestLoan | 기간별 최다대출 도서정보 제공 | bar: 6주 17 to 6주 19
65 | webSecurity | 웹보안설정 | bar: 6주 18 to 6주 19; 7주 22 to 7주 23
66 | admin_board | 게시판 목록 검색 | 김찬종 | bar: 2주 20 to 2주 21; 3주 24
67 | board_crud | 게시판 글 추가, 삭제, 수정, 출력 | bar: 3주 24 to 3주 28
68 | admin_chkbox | 체크박스 선택하여 일괄삭제 | bar: 3주 26 to 3주 28
69 | admin_detail | 게시판 글 상세내용 | bar: 3주 28; 4주 1 to 4주 2
70 | boardSearch | 게시판 글검색 | bar: 4주 2 to 4주 3
71 | noticeSearch | 공지사항 검색 | bar: 4주 3 to 4주 4
72 | sort | 정렬기능 | bar: 4주 4 to 4주 5
73 | noticeDetail | 공지사항 상세정보 | bar: 4주 5; 5주 8 to 5주 10
74 | my_hope | 희망도서 신청목록 및 취소 | bar: 4주 5; 5주 8 to 5주 10
75 | bookSearch | 도서검색 및 상세정보 | bar: 5주 10 to 5주 12
76 | noticeSearch | 공지사항 검색 및 상세정보 | bar: 5주 12; 6주 15 to 6주 17
77 | faqInfo | faq 검색 및 상세정보 | bar: 6주 17 to 6주 19; 7주 22
78 | Search | 도서목록조회 | 이충용 | bar: 2주 20 to 2주 21; 3주 24 to 3주 26
79 | trendSearch | 인기도서 검색 | bar: 3주 26 to 3주 28
80 | autoSearch | 자동완성 | bar: 3주 26 to 3주 28
81 | detailSearch | 상세검색 | bar: 3주 28; 4주 1 to 4주 5
82 | highlight | 검색어 하이라이팅 | bar: 4주 5; 5주 8 to 5주 10
83 | sortResult | 정렬검색 | bar: 4주 5; 5주 8 to 5주 10
84 | paging | 페이지당 출력되는 목록개수 | bar: 5주 10 to 5주 12
85 | overPaging | 초과된 목록표시 | bar: 5주 10 to 5주 12
86 | onDetail | 상세페이지 이동 | bar: 6주 15 to 6주 17
87 | printDetail | 상세정보 출력 | bar: 6주 15 to 6주 17
88 | libraryStatus | 도서 상세정보 | bar: 6주 17 to 6주 19
89 | addInterest | 관심도서 추가 | bar: 6주 19; 7주 22
90 |  | 단위테스트 | bar: 7주 23 to 7주 24
91 |  | 동합테스트 | bar: 7주 25 to 7주 26; 8주 29
92 |  | 점검(피드백) | bar: 8주 29 to 8주 30
93 |  | 최종 점검 | bar: 8주 31 to 8주 2
94 |  | 최종 보고서 제출 | bar: 8주 3 to 9주 6
95 |  | 발표 | bar: 9주 7